## Sheet1
Missions | Mission Responsibility | Start | Approx No. Weeks | Week Commencing Dates
|  |  |  | Pre-holiday termtime |  |  |  |  | Easter Holidays |  |  | Post-holiday termtime
Main Missions |  |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11
Project Ideation | Vilius | 2020-05-28 | 3 | 2020-05-11: DEADLNE
Solution Design | Vilius | 2020-06-02 | 2 | 2020-05-11: DEADLNE
Baseline Implementation | Dawid | 2020-05-25 | 2 | 2020-05-11: DEADLNE
Iterative Development | Team | 2020-06-17 | 3 | 2020-05-11: DEADLNE
Solution Testing | Dominykas | 2020-06-03 | 4 | 2020-05-11: DEADLNE
Side Missions
Mathematal Review | Robert | 2020-06-03 | 3 | 2020-05-11: DEADLNE
Application Programming Interface | Dawid | 2020-06-04 | 4 | 2020-05-11: DEADLNE
Graphical User Interface | Dominykas | 2020-06-12 | 4 | 2020-05-11: DEADLNE